|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района «Развитие культуры в Пушкинском сельском поселении Гулькевичского района» на 2020 -2026 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Пушкинского сельского поселения  Гулькевичского района «Развитие культуры в  Пушкинском сельском поселении Гулькевичского района»

на 2020 -2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события |  |  | Код классификации расходов бюджета |  |  |  | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности казенного муниципального учреждения «Центр культуры и досуга села Пушкинского» | муниципальная программа |  |  | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | Январь-декабрь 2020 года |  |  | 992 0801 0510400590 000 |  |  |  | 892,0 | 892,0 | 892,0 | 893,3 |
| 1.1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту здания дома культуры и укрепление материально-технической базы казенного муниципального учреждения культуры Центр культуры и досуга Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |  |  |  |  |  | 992 0801 05104S0640 000 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 8602,2 | 0,0 |
|  | Всего на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,0 | 892,0 | 9494,2 | 893,3 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности казенного муниципального учреждения «Центр культуры и досуга села Пушкинского» | муниципальная программа |  |  | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района | Январь-декабрь 2021 года |  |  | 992 0801 0510400590 000 |  |  |  | 894,7 | 885,1 | 785,4 | 883,2 |
| 1.1.2 | Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое обнажение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества |  |  |  |  |  |  |  | 992 0801 05104S0640 000 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 871,2 |
| 1.1.3 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |  |  |  |  |  |  |  | 992 0801 05104L4670 000 |  |  |  | 0,0 | 1133,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,7 | 2018,6 | 785,4 | 1754,4 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности казенного муниципального учреждения «Центр культуры и досуга села Пушкинского» | муниципальная программа |  | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |  | Январь-декабрь 2022 года |  |  | 992 0801 0510400590 000 |  | 576,0 | 637,7 | 1517,0 | 1182,7 |
| Всего на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,0 | 637,7 | 1517,0 | 1182,7 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности казенного муниципального учреждения «Центр культуры и досуга села Пушкинского» | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |  | Январь-декабрь 2023 года |  |  | 992 0801 0510400590 000 |  | 753,4 |  | 1218,3 | 917,8 | 726,8 |
| Всего на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,4 | 1218,3 | 917,8 | 726,8 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности казенного муниципального учреждения «Центр культуры и досуга села Пушкинского» | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |  | Январь-декабрь 2024 года |  |  | 992 0801 0510400590 000 |  | 650,0 |  | 874,0 | 1010,0 | 1157,0 |
| Всего на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  | 874,0 | 1010,0 | 1157,0 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности казенного муниципального учреждения «Центр культуры и досуга села Пушкинского» | муниципальная программа | Администрация Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |  |  |  | Январь-декабрь 2025 года |  |  | 992 0801 0510400590 000 |  | 1000,0 |  | 1080,0 | 1080,0 | 1160,3 |
| 1.1.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |  |  |  |  |  | апрель 2025г |  |  | 992 0801 05104L4670 000 |  |  |  | 716,5 |  |  |
| Всего на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1796,5 | 1080,0 | 1160,3 |
|  | Всего по муниципальной программе в период 2020-2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4766,1 | 7437,1 | 14804,4 | 6874,5 |

Главный специалист администрации

Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                                                                                             Е.В. Берсенева